## Slide 1
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目
虚拟现实（VR）技术支持下的
大学生身心脑协同训练系统开发
中期检查报告
本次汇报聚焦：项目进展、阶段性成果、理论设计与研究方案
项目信息
项目负责人：刘原
项目成员：刘原、韩咏江、梁慎勇
指导教师：杨薇
立项周期：2025.01—2026.03
阶段定位
理论建构 + 原理设计 + 预实验 + 学术交流
体育与健康学院 / 软件学院协同研究
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》 - 用户提供文档：《大连理工大学大学生创新创业训练计划项目开题报告 刘原》

## Slide 2
02
项目概述与中期定位
围绕大学生健康促进场景，当前成果属性以“学术与方案设计”为主
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
为什么做
大学生心理健康问题突出，传统心理咨询、体育锻炼与认知训练往往分散开展，难以形成身—心—脑协同增益。
做什么
以 VR 为载体，构建大学生身心脑协同训练理论框架，设计“多模态生理感知—自适应算法—沉浸化交互”的系统方案。
做到哪一步
已完成：理论定稿、系统与算法原理设计、RCT 方案设计、12人预实验、会议论文与口头报告。
中期判断
项目推进节奏与中期检查表基本一致，已形成可汇报、可论证、可继续推进的阶段性成果包。
理论成果
身心脑协同训练理论框架定稿
设计成果
系统架构与三大核心算法原理设计
实验成果
预实验完成并优化正式实验流程
学术成果
会议论文与口头报告交流
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《大连理工大学大学生创新创业训练计划项目开题报告 刘原》 - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》

## Slide 3
03
项目进展总览
按“理论构建—方案设计—预实验—正式实验筹备—学术交流”主线推进
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
2025.09—11
●
理论研究完善
完成近百篇文献系统梳理，明确神经可塑性与运动预激活效应作为理论支撑。
2025.11—12
●
预实验实施
依托实验室现有动感单车与心率设备，完成12名大学生线下模拟训练。
2025.12—2026.03
●
正式实验筹备
完成招募宣传、初筛、部分基线采集与伦理报备前期准备。
2025.12
●
学术交流
完成会议论文撰写，并在学术会议开展口头报告交流。
中期完成度
理论体系、系统方案与研究设计已基本成形；项目正由“概念与设计阶段”向“正式实验与系统开发阶段”过渡。
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》

## Slide 4
04
核心成果聚焦：会议论文与学术交流
本阶段最具代表性的成果，是围绕项目核心思想形成论文并完成学术会议口头报告
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
论文题目
《基于虚拟现实的大学生身心脑协同训练：理论构建与应用展望》
论文内容贡献
• 提出“运动负荷—生理状态—认知任务难度”闭环自适应逻辑；
• 系统阐述 VR 身心脑协同训练的理论基础、系统构成与应用展望；
• 为后续正式实验与系统开发提供科学论证与设计依据。
学术交流情况
论文通过“儿童青少年健康促进国际研讨会暨第六届运动认知神经科学学术年会”审核，并完成大会口头报告展示与交流。
证明材料
已获得中国心理学会体育运动心理专业委员会出具的官方交流证明。
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《基于虚拟现实的大学生身心脑协同训练：理论构建与应用展望（改）》 - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》

## Slide 5
05
理论框架：以身体运动为杠杆的“身—心—脑”协同逻辑
专家提问高频点：为什么先做运动？为什么选择 HRV / EDA？为什么认知任务要与运动协同？
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
中等强度有氧运动
60%–70% HRmax
形成“预激活效应”
自主神经/情绪变化
HRV / EDA 反映
唤醒水平与调节状态
认知促进窗口期
急性运动后 15–45 分钟
更利于执行功能任务
VR 嵌入式任务
Stroop、N-back、
正念呼吸等
协同提升
压力调节、认知优化、
训练依从性提升
研究主线
以运动负荷为调控手段，以心理/生理状态为中介，以认知提升与健康促进为目标。
理论依据
神经可塑性理论 + 运动诱导认知促进效应 + 多模态生理状态评估。
方法学含义
不是把运动、心理训练、认知任务简单拼接，而是通过状态反馈形成闭环调控。
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《基于虚拟现实的大学生身心脑协同训练：理论构建与应用展望（改）》

## Slide 6
06
系统设计与关键技术原理
重点说明：本阶段已完成整体架构、参数阈值与实现路径论证，未把代码开发当作既有成果展示
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
多模态生理感知
Polar H10、Shimmer3、Quest 2 / BLE 连接；实时采集 HRV、EDA 等信号。
状态评估模型
提取 SDNN、RMSSD、LF/HF、SCL、SCR 等特征，完成身心状态三分类。
双任务自适应调控
根据状态联动调整运动强度、认知任务难度与情绪调节流程。
游戏化场景组织
操场骑行区—图书馆认知区—公园放松区，提升训练依从性。
状态分类逻辑
低唤醒 / 平衡唤醒 / 高唤醒三类状态；采用支持向量机进行分类建模。
调控对象
运动负荷（阻力、坡度、节奏）与认知任务（Stroop / N-back 难度）同步联动。
系统边界
已完成的是原理设计、规则表与模块划分；系统代码开发与集成测试属于下一阶段。
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《基于虚拟现实的大学生身心脑协同训练：理论构建与应用展望（改）》 - 用户提供文档：《大连理工大学大学生创新创业训练计划项目开题报告 刘原》 - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》

## Slide 7
07
预实验实施情况：完成小范围模拟训练并优化研究流程
中期最关键的“实做”成果，不是效果数据，而是对正式实验可操作性的验证
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
预实验基本信息
时间：2025年11月—12月
场地：学院实验室
设备：现有动感单车、心率监测设备
对象：12名符合纳入标准的本校大学生
范式：线下模拟“运动—认知”协同训练流程
预实验验证了什么？
训练流程
完整跑通“运动—认知—放松”流程组织方式
数据流程
完成预实验数据整理与统计分析
量表与任务
根据预实验反馈优化评估量表与训练方案细节
结论定位
确认研究方案具有可操作性，为正式实验奠定基础
汇报时的表述边界
不展示未经正式实验验证的干预效果数据；预实验的意义主要在于验证流程、设备协同和方案可执行性。
对正式实验的直接价值：明确招募流程、训练节奏、评估节点与细节调整方向，降低后续实施风险。
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》

## Slide 8
08
正式实验筹备与中期成果清单
当前处于“从方案验证转向正式实施”的关键过渡期
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
正式实验前期筹备
• 已完成受试者招募宣传与纳入标准初筛；
• 已完成部分受试者基线数据采集；
• 已同步推进实验伦理报备前期准备；
• 团队定期通过小组会议复盘进展并调整细节。
• 说明：此处展示的是前期筹备进度，不等同于正式实验结果。
中期已形成的阶段性成果
• 核心理论体系与理论研究报告；
• 系统整体架构设计文档；
• 三大核心算法原理文档；
• 随机对照试验全流程方案；
• 会议论文与口头报告交流证明。
结论
项目的“可汇报成果”已经较完整，但“可演示系统”仍属于下一阶段目标。
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》

## Slide 9
09
下一阶段计划与风险把控
后续工作将从“理论/设计成果”进一步推进到“正式实验 + 系统开发”
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
下一阶段计划
1. 2026年5月底前完成正式实验干预与数据采集，并完成全量数据清洗、整理与统计分析。
2. 基于已完成的系统架构与算法方案，推进 VR 身心脑协同训练系统的代码开发、模块集成与测试优化。
3. 结合正式实验结果完善论文，完成期刊论文修改、润色与投稿；预申报实用新型国家专利。
主要风险与应对
招募与依从性
通过前期宣传、标准化指导与游戏化任务设计提高参与率。
实验一致性
依托操作手册与预实验经验，保证流程标准化。
VR 眩晕与体验
在正式系统开发阶段落实渲染优化与眩晕缓解策略。
判断
项目整体具备继续执行的基础，关键是后续正式实验与系统开发的衔接质量。
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》 - 用户提供文档：《大连理工大学大学生创新创业训练计划项目开题报告 刘原》

## Slide 10
中期结论
项目整体按计划推进，已形成较完整的
理论、设计、预实验与学术交流成果。
• 本阶段重点成果：会议论文、口头报告、理论研究报告
• 下一阶段将进入正式实验实施与系统开发整合。
请各位专家
批评指正
大连理工大学大学生创新创业训练计划项目 · 中期检查报告
Notes: [Sources] - 用户提供文档：《基于虚拟现实的大学生身心脑协同训练：理论构建与应用展望（改）》 - 用户提供文档：《大连理工大学大学生创新创业训练计划项目开题报告 刘原》 - 用户提供文档：《附件1：大连理工大学大学生创新创业训练项目中期检查表202603》